## Sheet1
*프로젝트: 손글씨 OCR | [7 empty] | 완료 |  | 예정
*프로텍트 팀: 강명주, 고병우 | [7 empty] | 지연
구분 |  | 주요 Task |  |  |  | 산출물 | 5월 |  | 6월
|  |  | 대분류 | 상세 Task
[7 empty] | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차
1 | 프로젝트 진행 준비 | 1.1 | 프로젝트 진행 계획 수립 | 1.1.1 | 프로젝트 사전 준비 | 학기과제 제안서
|  | 1.2 |  | 1.2.1 | 개발환경 설정 | 소스코드
2 | OCR 인공지능 테스트 | 2.1 | 텍스트 인식 테스트 및 개선 | 2.1.1 | 텍스트 인식 테스트 | 테스트 측정 자료
|  | 2.2 |  | 2.2.1 | OpenCV 이미지 처리 능력 개선 | 소스코드
3 | 기능 개선 | 3.1 | 텍스트 인식 테스트 및 개선 | 2.1.1 | 텍스트 인식 테스트 | 테스트 측정 자료
|  |  |  | 2.2.1 | OpenCV 이미지 처리 능력 개선 | 소스코드
|  | 3.2 | 사용 환경 UI 제작 | 3.1.3 | UI 제작 | 소스코드
| 비교 | 3.4 | 추가 테스트 | 3.3.1 | 이전 소스코드, 상용 프로그램과 비교 테스트 | 테스트 측정 자료
4 | 최종 제작 | 4.1 | 오류 수정 | 4.1.1 | 버그 수정 | 소스코드
|  | 4.2 | 최종 보고서 제작 | 4.2.1 | 최종 보고서 제작 | 최종보고서